

**Kritik Yol Metodu Proje Örneği**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kritik Yol Metodu(CPM) | | |
|  |
| Widgetco kutu imalat şirketi İngitere'nin en çok tercih edilen imalat firmalarından biridir. Hedefleri piyasaya her sene yeni bir ürün çıkartmaktır. Yeni yıl planlamalarında da aldıkları bir karar ile yeni bir ürün geliştirmeyi hedeflemektedirler.   Yapılması gereken faaliyetler, öncelik ilişkileri ve süreleri aşağıda verilmiştir.   Bu proje için Proje ağını çiziniz. | | |  |
| **Faaliyetler** | **Öncül Faaliyetler** | **Süre(Gün)** |  |
| A: İşçilerin Eğitimi | - | 6 |  |
| B:hammaddeleri satın alınması | - | 9 |  |
| C: 1. ürünün imalatı | A,B | 8 |  |
| D: 2. ürünün imalatı | A,B | 7 |  |
| E: 2. ürünün test edilmesi | D | 10 |  |
| F: 1. ve 2. ürünlerin montajı | C,E | 12 |  |

çizgi, diyagram, öykü gelişim çizgisi; kumpas; grafiğini çıkarma, ekran görüntüsü içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu