

**Proje Başlatma Belgesi Örneği**

|  |  |
| --- | --- |
| **Proje Başlatma Belgesi** | |
| **Proje Yöneticisinin Adı-Soyadı** | **Proje Sponsorunun Adı-Soyadı** |
| Sıla Çanga | Bülent Dönmez |
| **Proje Adı** | Aytaş Home Süreç Madenciliği |
| **Proje Müşterisi** | Aytaş Home Mobilya ve İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş |
| **Özet Proje Tanımı** | Aytaş Home mobilya üretim süreçlerinin veri analitiği ve süreç madenciliği yöntemleri ile incelenmesini ve süreçlerin optimize edilerek üretim süresinin kısaltılmasını ve verimliliğin artırılmasını amaçlamaktadır. |
| **Projenin Temel Hedefi** | Üretim süreçlerinin hızlandırılması.  Kaynak kullanımında etkinliğin artırılması.  Veriye dayalı karar mekanizmalarının iyileştirilmesi. |
| **Projenin Özet Gerekçesi** | Mevcut üretim süreçlerinin zaman ve kaynak kullanımı açısından yüksek maliyet oluşturması, iyileştirme gerekliliğini ortaya koymaktadır. Süreç madenciliği teknikleri ile darboğazlar ve iyileştirme fırsatları belirlenecektir. |
| **Proje Sonucunda Ouşturulması Hedeflenen Çıktılar (Teslimatlar)** | Süreç performans raporları.  Optimizasyon önerileri ve uygulanabilir stratejiler.  Daha kısa üretim süreleri ve iyileştirilmiş iş akışları. |
| **Kısıtlar ve Varsayımlar** | Üretim süreçlerinden elde edilen verilerin yeterliliği.  Şirket içi kaynakların (zaman, çalışanlar) sınırlı olması. |
| **Potansiyel Proje Riskleri** | Veri erişimi ve doğruluğunda yaşanabilecek sıkıntılar.  Optimizasyon önerilerinin uygulanmasında operasyonel direnç. |
| **Anahtar Paydaşlar** | Aytaş Home yönetimi ve üretim ekipleri.  Süreç madenciliği danışmanları. |
| **Tahmini Bütçe** | 10.000 dolar |
| **Proje Kabul Gereksinimleri** | Optimizasyon önerilerinin uygulanabilirliği.  Süreç performansında hedeflenen iyileştirmelerin ölçümlenmesi. |
| **Proje Çıkış Kriterleri** | Optimize edilmiş süreçlerin başarıyla devreye alınması. |
| **Proje Hedefleri** | **Ölçülebilir Başarı Kriterleri** |
| 1. Üretim sürelerinin %20 oranında kısaltılması. | 1. Yeni sistemde ilk raporların alınması |
| 2. Hızlı raporlama | 2. Verimliliğin %15 artırılması. |
| 3. Müşteri memnuniyeti | 3. Süreç iyileştirme önerilerinin %100 uygulanabilir olması. |
| Temel Kilometre Taşları | |
| 1. Başlangıç toplantısı ve veri toplama süreci. |  |
| 2. Süreç analizi ve darboğazların belirlenmesi. |  |
| 3. Optimizasyon önerilerinin geliştirilmesi ve uygulanması. |  |
|  |  |
|  |  |
| Tarih: 25.11.2024 | Sponsor İmzası |
|  |
|  |